## Группа
Состав группы | Должность | Задание | Деятельность | Дата | Оценка
Зефиров Артем | Разработчик алгоритмов |  |  | 2017-03-11 | 20%
2017-03-25
Выменец Максим | Главный программист |  |  | 2017-03-11 | 20%
2017-03-25
Лысикова Наталья | Фронтмен |  |  | 2017-03-11 | 20%
2017-03-25
Пестова Наталья | Носитель UML |  |  | 2017-03-11 | 20%
2017-03-25
Тхакушинова Рузанна | Менеджер |  |  | 2017-03-11 | 20%
2017-03-25
Цуканов Александр | Программист |  |  | 2017-03-11 | 0

## Проект
Роль | Задача | Артефакт | Сроки | Выполнение | Комментарии
Менеджер | Составить план реализации проекта | .doc файл | 2017-03-04 | + | План реализации проекта
Менеджер | Уточнить окончательное ТЗ. Модернизация плана | .doc файл | 2017-03-11 | + | Модернизация плана реализации проекта
Фронтмен | Представить план проекта |  | 2017-03-11 | +
Разработчик алгоритмов | Проанализировать алгоритмы обработки изображений |  | 2017-03-11
Главный программист | Осмыслить прогруммную архитектуру и используемые технологии |  | 2017-03-11 | +
Носитель UML | Разработать диаграмму деятельности, описывающий весь процесс работы утилиты | диаграмма взаимодействия | 2017-03-11 | +
Носитель UML и Главный программист | Разработать диаграмму размещения исходных файлов проекта | диаграмма размещения | 2017-03-11 | +
Разработчик алгоритмов | Освоение библиотеки OpenCV. Тестирование ее на реальных изображений. | Отчет | 2017-03-18 |  | Отчет перед командой о результатах
Разработчик алгоритмов | Написание модуля обработки изображений, предоставляющий API остальным модулям. | Библиотека обработки изображений | 2017-03-25
Разработчик алгоритмов | Документирование API |  | 2017-04-01
Разработчик алгоритмов | Написание модуля, формирующего log-файла |  | 2017-04-08
Разработчик алгоритмов | Написание модулей обработки изображения | алгоритмический модуль | 2017-04-22
Главный программист | Освоение Qt |  | 2017-03-18
Главный программист | Проектирование архитектуры программы. Написание оберток модулей. | Программный модуль | 2017-03-25
Главный программист | Написание модулей взаимодействия с интерфейсом и с алгоритмами обработки изображений. | Программные модули | 2017-04-01
Главный программист | Объединение модулей проекта | Модули проекта | 2017-04-22
Фронтмен | Освоение Git | - | 18.03-24.03
Менеджер | Освоение Git | - | 2017-03-18
Носитель UML | Создание интерфейса программы | Файлы .qml | 2017-03-25 |  | Файлы формата .qml с интерфейсом

## Инструкции
Способ оценивания |  | Отчетное время
Баллы | Комментарий | Пятница до 18.00
100% | Проект выполнен к отчетному времени без критических ошибок | Время проверок
75% | -Проект сдан к отчетному времени с несколькими серьёзными ошибками с последующим их исправлением в дополнительный срок (до субботы 10.00) -Проект сдан после отчетного времени без критических ошибок | Понедельник
50% | Проект сдан после отчетного времени с серьёзными ошибками, исправление которых становится трудноосуществимым | Среда
25% | Проект не сдан ко времени сдачи отчета
+50% | Дополнительные баллы начисляются (при условии, что не все баллы студента максимальные): - когда студен сдал проект без серьёзных ошибок раньше указанного срока - при выполнении доп работы вместо студента, который данную работу не смог выполнить - при внесении серьёзных исправлений в чужую работу